## Curva S
Curva S de avance · Ejemplo Beelance
Semana de corte | 6 |  | Control pesos:
Actividad | Peso | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Movimiento de tierras | 15% | 1 | 3
Cimentaciones | 25% | 2 | 5
Estructura | 30% | 4 | 8
Instalaciones | 20% | 6 | 9
Acabados | 10% | 8 | 10
Plan semanal
Plan acumulado
Avance físico real (acumulado por actividad)
Movimiento de tierras |  |  |  | 26.67% | 60% | 93.33% | 100% | 100% | 100%
Cimentaciones |  |  |  | 0% | 16% | 32% | 52% | 76% | 92%
Estructura |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 23.33% | 40%
Instalaciones | bar: 1 to 10
Acabados | bar: 1 to 10
Real acumulado
SPI en la semana de corte
Instrucciones: cambia actividades, pesos y semanas en A5:D9, anota cada semana el avance real en F14:O18 y la semana de corte en B2.
Guía completa: beelanceshop.com/blog/curva-s-avance-excel/